### Załącznik nr 3

### UMOWA Nr ..........................

(wzór)

zawarta w dniu ............... w Bielsku-Białej pomiędzy:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-300 Bielsko-Biała, ul.  Grażyńskiego 108

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego: KRS Nr 0000081135, kapitał zakładowy 27.394.500,00 PLN, NIP: 547-017-19-02 reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nr NIP :...................................., reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”

§ 1

Umowa niniejsza została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych niepodlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych” obowiązującego w P.K. „Therma” Sp. z o.o. .

§ 2

Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

„Budowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych  2 x DN 65/160 mm 
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Starobielskiej 1 w Bielsku-Białej”.

§ 3

1.	Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi*/ siłami własnymi
oraz przy pomocy podwykonawców*.

2.	Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierają    z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.	Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego przed jej    zawarciem, a Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę lub    projekt umowy z podwykonawcą wraz z oznaczeniem części dotyczącej wykonywania    robót przez podwykonawcę.

4.	Umowa z podwykonawcą musi zawierać :

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego          zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi          po ich odbiorze, a termin płatności faktury – w ciągu 30 dni od dnia wystawienia          faktury,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 13 niniejszej umowy.

5.	Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym    podwykonawcą.

6.	Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 2 wymagają formy pisemnej i zgody    zamawiającego.

7.	Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót (podać    nazwę podwykonawcy wraz z adresem, zakresem robót i ich wartości):

…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich    informacji dotyczących podwykonawców.

9.	Podzlecanie robót przez Wykonawcę podwykonawcom niewymienionym w ust. 7 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego i o ile nie  zmieni to warunków OIWZ.

10.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które    wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 4

1.	Integralną część umowy stanowią :

1) opis istotnych warunków zamówienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) zawiadomienie o wyborze oferty,

4 projekt budowy przyłącza ciepłowniczego.

§ 5

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:

- Roboty budowlano – montażowe (część technologiczna) od 01.07.2015r. do 31.07.2015r.

- Montaż armatury preizolowanej w miejscu połączenia z istniejącą siecią z roku 2014 w dniu  03.07.2015r. od godz. 8.00 do godz. 22.00.

- Odtworzenie terenu do dnia 15.08.2015r.

- Odbiór końcowy wraz z kompletem dokumentów odbiorowych do dnia 28.08.2015r.

2.	Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia 22.06.2015r. 
W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przekaże sporządzony przez siebie  harmonogram robót budowlano-montażowych wraz ze schematem płukania sieci cieplnej, zatwierdzonym przez inspektora nadzoru i właściciela sieci. Harmonogram robót, schemat płukania sieci oraz przekazany przez Zamawiającego wykaz materiałów przewidzianych do demontażu stanowić będą załączniki do protokołu przekazania placu budowy.

§ 6

Obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie  Pan Jarosław Kuliński.

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r. poz 1409 
z późn. zm.). Inspektor Nadzoru ma prawo kontroli rozliczeń finansowych robót będących przedmiotem umowy.

§ 7

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :  ............................................................

Kierownik budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy  z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r. poz. 1409  
z późn. zm.).

§ 8

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

2. Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie budowy      należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP.

3.  Za  nieprzestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów p.poż. na budowie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. Do prowadzenia robót ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia       6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy       podczas wykonywania robót budowlanych.

5.	W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 
w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu      pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia na własny koszt terenu po zniszczeniach     związanych z dojazdem do placu budowy, pracą sprzętu, składowaniem materiałów      powstałych podczas prowadzonych robót.

7.	Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niż w terminie      przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie      wykonanych.

8.	Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to konieczne do dochowania terminów umowy.

10.   Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu  i na własny koszt.

11.  Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań, dot. zapewnienia czystości

w sieciach cieplnych podczas wykonywania robót, określonych w wyciągu z Instrukcji

I-Es-07, a w szczególności transportu, rozładunku, składowania, zabezpieczania deklami

rur preizolowanych. Wymaga się zastosowanie metody : dekiel z taśmą lub dekiel z folią

i opaską zaciskową. Rodzaj zabezpieczenia rur w wykopie uzależniony będzie

od warunków atmosferycznych.

12.	Z uwagi na warunki pogodowe Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty       technologiczne sieci cieplnej zgodnie z wytycznymi producenta materiałów        preizolowanych i obowiązujących w tym zakresie przepisami.

13.	W przypadku braku możliwości obecności inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dokumentacji zdjęciowej robót zanikowych, np. zamurowania kanałów, przekopów w drogach i przekazywania jej inspektorowi nadzoru.

14.	Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru (SMS-em) zakończenie

robót w danym dniu.

15.	Zamawiający ma prawo stosowania kar finansowych dla wykonawców robót,      każdorazowo w kwocie 500 PLN za stwierdzony :

1)	nieprawidłowy transport, rozładunek i składowanie rur preizolowanych na placu          	budowy,

2)	brak zaślepek ochronnych (dekli) na rurach, zarówno składowanych, jak i w wykopie,

3)	ułożenie rur bez zagęszczonej, odpowiedniej grubości podsypki piaskowej,

4)	brak prawidłowego łączenia systemu alarmowego, niezachowana osiowości       przewodów.

16.	Kary finansowe, za udokumentowane nieprawidłowości, obciążające Wykonawców, będą mogli stosować przedstawiciele Zamawiającego: inspektorzy nadzoru, kierownictwo Wydziału Eksploatacji i Wydziału Sieci.

§ 9

- Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 2 umowy zgodnie obowiązującymi normami 
i przepisami budowlanymi, z materiałów własnych.

- Wykonawca wraz z dostawą materiałów preizolowanych dostarczy Zamawiającemu aktualną aprobatę techniczną na oferowany system, oświadczenie dostawcy systemu                o spełnienie wymogu sposobu spienienia pianki poliuretanowej wykonanej na rurach przez akredytowane laboratorium, świadectwo odbioru rur stalowych zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 3.1.B.

- Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli materiałów (wykonania badań kontrolnych) pod względem zgodności z wymaganiami dotyczącymi dostawy materiałów preizolowanych. W przypadku wykazania niezgodności, kosztami tych badań zostanie obciążony Wykonawca oraz może to spowodować odrzucenie partii dostarczonych materiałów.

- Zamawiający ma prawo do zbadania w wybranym przez siebie niezależnym instytucie każdej dowolnej partii materiału, który zostanie dostarczony na miejsce budowy 
w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m. in. do zapobiegania powstania odpadów, ograniczenia ich ilości i ich prawidłowego unieszkodliwienia),

2) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. W przypadku wystąpienia awarii lub incydentu środowiskowego, mającego negatywne oddziaływanie na środowisko, Wykonawca robót zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu powyższe zdarzenie podając sposób jego rozwiązania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazanie dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenie.

- Do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy protokół mufowania, protokół pomiaru instalacji sygnalizacji zawilgocenia, protokół  pomiaru kabli telemetrycznych, protokoły odbioru terenu podpisane przez właścicieli terenu, protokołów dot. nadzorów branżowych, niezbędne atesty i deklaracje zgodności   na zabudowane materiały.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 11 ust. 1, tj.

kwotę :................................PLN, (słownie: ….....................................................................).

2.  Forma    zabezpieczenia :  ......................................................................................................

3.	Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi  za wady.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania zostanie zwrócone (zwolnione):

1) co do kwoty …..............PLN (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2) co do kwoty …................PLN (30% zabezpieczenia) nie później niż w 15 dni po

upływie okresu rękojmi za wady.

5.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający     przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci     zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku       bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego      rachunku oraz prowizji bankowej za przelewy pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.	W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie      przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania      umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia 
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak,      aby uzyskać sumy tytułem należytego wykonania umowy w wysokości i na czas      określony  w umowie.

§ 11

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że obowiązującą formę wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi  wynagrodzenie kosztorysowe netto w kwocie .............................. PLN  (słownie ................................................................................) + należny podatek VAT obowiązujący w dniu wykonania świadczenia.

- Wartość robót została ustalona w oparciu o przedłożoną ofertę.

- Obliczenie należnego wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz wykonanych i odebranych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do

- odliczenia z wynagrodzenia wartości robót nie wykonanych, a ujętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

- rezygnacji z określonego zakresu robót i Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu

prawo żądania od Zamawiającego odszkodowania i kar umownych. Wartość robót, 
 o których mowa w ust. 2 obliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe pozycji     kosztorysu ofertowego i odliczona od ceny ustalonej w ust. 1.

5.    Obliczenie należnego wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na

podstawie składników cenowych zastosowanych do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

§ 12

# TRYB PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  jednorazowo fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy po zakończeniu robót i ich odbiorze.

- Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót potwierdzony przez obie strony.

- Załącznikiem do protokołu odbioru będzie wykaz prac wykonanych przez podwykonawców wraz z wyliczeniem należnego im wynagrodzenia oraz dowodem zapłaty przedmiotowego wynagrodzenia w postaci uwierzytelnionej kopii polecenia zapłaty. W przypadku braku przedstawienia dokumentu zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, Zamawiający przekaże należne wynagrodzenie bezpośrednio na ich rachunek bankowy. Kwoty wypłacone podwykonawcom zostaną potrącone 
z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust 1.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. a. wynagrodzenie ustalone na podstawie § 11 ust. 1 zostanie odpowiednio obniżone.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

§ 13

# KARY  UMOWNE

- Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie :

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w  §11 ust.1 umowy,

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego w  §11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wady lub usterki.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy, z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn 
za które odpowiada, karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego 
w § 11 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

# WARUNKI  ODBIORU

- Strony postanawiają, że Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciągu 4 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia gotowości oraz otrzymania dokumentacji odbiorczej.

- Jeżeli w trakcie w/w odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli  wady  nadają się  do usunięcia, Zamawiający odmawia odbioru do czasu ich usunięcia,  wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  Zamawiający może :

a)	obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b)	odstąpić od umowy albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,  jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                        z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio  wadliwych robót.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, 
a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia.

§ 15

# GWARANCJA

1.	Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową, na okres :

1)  dla robót budowlano-montażowych	- 7 lat,

2)  dla otworzenia terenu			- 3 lata,

licząc od daty przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej 
w ust. 1 gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

- Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji odbywać się będzie według zasad określonych 
w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego.

§ 16

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach       określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający może odstąpić 
od umowy, jeżeli :

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 
1 tygodnia  pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe :

- zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt  strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót i robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający przyjmuje następujące obowiązki szczegółowe :

- dokonanie odbioru robót, o których mowa w ust. 2 oraz  zapłaty wynagrodzenia 
za wykonane prace,

- przejęcie terenu budowy.

§ 17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi 
i ustawy o Odpadach.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

.................................................                                       	     ...................................................

* - niepotrzebne skreślić